**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЫЗРАНСКИЙ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**сельского поселения Чекалино**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 10 » февраля 2020 г. № 12

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное**

**развитие сельской территории сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский Самарской области на 2020-2022 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский Самарской области, администрация Сызранского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельской территории сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский Самарской области на 2020-2022 годы» (прилагается).

2.Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Чекалино».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Чекалино**

**муниципального района Сызранский Е.Ю. Фирсова**

Приложение к постановлению администрации

сельского поселения Чекалино

муниципального района Сызранский

Самарской области

От 10.02.2020 г № 12

Муниципальная программа «Комплексное

развитие сельской территории сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский Самарской области на 2020-2022 годы» (далее - Программа)

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное  развитие сельской территории сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский Самарской области на 2020-2022 годы» |
|  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский Самарской области |
| Участники Программы | физические лица (по согласованию) |
| Цели Программы | создание комфортных условий жизнедеятельности, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни;  стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской местности |
| Задачи Программы | |  | | --- | | повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения Чекалино, объектами социальной, инженерной инфраструктуры; | | активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. | |
| Показатели (индикаторы) Программы | количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;  количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2020 год.  Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Планируемый объем средств за счет всех источников финансирования программных мероприятий в 2020-2022 годах составляет 6152,1364 тыс. рублей (прогноз), из них:  средства федерального и областного бюджетов – 5330,9525 тыс. рублей (прогноз);  средства бюджета сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский Самарской области (далее – местный бюджет) –76,1565 тыс. рублей (прогноз);  внебюджетные средства – 745,02737 тыс. рублей (прогноз), в том числе:  - в 2020 году – 2533,503 тыс. рублей (прогноз), из них:  средства федерального и областного бюджетов – 1763,28583 тыс. рублей (прогноз);  средства местного бюджета – 25,18980 тыс. рублей (прогноз);  внебюджетные средства – 745,02737 тыс. рублей (прогноз);  - в 2021 году – 1746,59999 тыс. рублей (прогноз), из них:  средства федерального и областного бюджетов – 1722,000 тыс. рублей (прогноз);  средства местного бюджета – 24,60 тыс. рублей (прогноз);  внебюджетные средства – 0,000 тыс. рублей (прогноз);  - в 2022 году – 1872,03334 тыс. рублей, из них:  средства федерального и областного бюджетов – 1845,66667 тыс. рублей (прогноз);  средства местного бюджета – 26,3667тыс. рублей (прогноз) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;  реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций). |

**1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, меры правового и муниципального регулирования в сфере комплексного развития сельской территории сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский Самарской области**

**Комплексное развитие сельской территории** является одним из важных условий обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский Самарской области (далее – район), повышения уровня и качества жизни населения.

Вместе с тем основными проблемами остаются:

высокая стоимость проектно-сметной документации на объекты капитального строительства;

низкий уровень участия гражданского общества в решении социально-экономических проблем района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению поставленных задач, поэтапный контроль выполнения мероприятий Программы и оценку их результатов.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, могут проявиться в связи с недостаточностью финансирования Программы за счет средств вышестоящих бюджетов, изменение федерального и регионального законодательства в областях, затрагивающих условия реализации Программы.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных мероприятий Программы, что в конечном итоге отразиться на достижении показателей (индикаторов) Программы.

Способами ограничения рисков будут являться мониторинг реализации Программы, эффективное перераспределение финансовых ресурсов, привлеченных для её реализации, современная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Правовое регулирование осуществляется на основании:

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Сызранский Самарской области, утвержденным постановлением администрации муниципального района Сызранский Самарской области от 12.12.2013 № 1222.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере комплексного развития сельских территорий муниципального района Сызранский Самарской области, описание целей и задач Программы, планируемые конечные результаты реализации Программы**

Программа соответствует приоритетам, установленным Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129.

Целями Программы являются создание комфортных условий жизнедеятельности, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни, стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской местности.

Основными задачами Программы являются:

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, сельского поселения Чекалино, объектами социальной, инженерной инфраструктуры;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, сельского поселения Чекалино, объектами дорожной инфраструктуры;

активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельской территории;

реализация проектов комплексного развития сельской территории (сельских агломераций).

**3. Перечень, цели и краткое описание подпрограмм, иных программ и планов мероприятий (мероприятий) сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский Самарской области, включенных в Программу**

Для достижения целей и решения задач Программы не предусматривается реализация подпрограмм, иных программ и планов мероприятий (мероприятий) сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский Самарской области. Перечень программных мероприятий предоставлен в приложении №1 к Программе.

**4. Сроки и этапы реализации Программы**

Срок реализации Программы - 2020 год. Программа реализуется в один этап.

Правовое регулирование осуществляется на основании:

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский Самарской области от 12.02.2014 № 9.

**5. Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный**

**ход и итоги реализации Программы**

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели:

количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельской территории;

количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций).

Таблица № 1

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Еди-  ница  изме-  рения | Значение целевого индикатора  (показателя) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет 2018 | Оценка 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | шт. | - | - | 2 | 1 | 1 |
| 2 | количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | шт. | х | х | 1 | 1 | 1 |

**6. Информация о ресурсном обеспечении Программы**

Планируемый объем средств за счет всех источников финансирования программных мероприятий в 2020-2022 годах составляет 6152,1364 тыс. рублей (прогноз), из них:

средства федерального и областного бюджетов – 5330,9525 тыс. рублей (прогноз);

средства бюджета сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский Самарской области (далее – местный бюджет) –76,1565 тыс. рублей (прогноз);

внебюджетные средства – 745,02737 тыс. рублей (прогноз), в том числе:

- в 2020 году – 2533,503 тыс. рублей (прогноз), из них:

средства федерального и областного бюджетов – 1763,000 тыс. рублей (прогноз);

средства местного бюджета – 25,18980тыс. рублей (прогноз);

внебюджетные средства – 745,02737 тыс. рублей (прогноз);

- в 2021 году – 1746,59999 тыс. рублей (прогноз), из них:

средства федерального и областного бюджетов – 1722,000 тыс. рублей (прогноз);

средства местного бюджета – 24,60 тыс. рублей (прогноз);

внебюджетные средства – 0,000 тыс. рублей (прогноз);

- в 2022 году – 1872,03334 тыс. рублей, из них:

средства федерального и областного бюджетов – 1845,66667 тыс. рублей (прогноз);

средства местного бюджета – 26,3667тыс. рублей (прогноз)

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей местного бюджета.

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств местного бюджета в разрезе мероприятий и главных распорядителей средств местного бюджета представлена в приложении 1 к Программе.

**7. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы**

Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 2 к Программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное

развитие сельской территории сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский Самарской области на 2020-2022 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Срок реали-зации | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Создание и обустройство летней сцены в сельском поселении Чекалино муниципального района Сызранский Самарской области  Организация освещения территории сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский Самарской области 4 фонаря | Администрация муниципального района Сызранский Самарской области (далее – Администрация района) | 2020 | 2533,503 | 2533,503 | 0,000 | 0,000 |
|  | *федеральный и областной бюджет* | 1763,28583 | 1763,28583 | 0,000 | 0,000 |
|  | *местный бюджет* | 25,18980 | 25,18980 | 0,000 | 0,000 |
|  | *внебюджетные средства* | 745,02737 | 745,02737 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Организация освещения территории сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский Самарской области | Администрация района | 2021 | 1746,59999 | 0,00 | 1746,59999 | 0,000 |
|  | *федеральный и областной бюджет* | 1722,000 | 0,00 | 1722,000 | 0,000 |
|  | *местный бюджет* | 24,60 | 0,00 | 24,60 | 0,000 |
|  | *внебюджетные средства* | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Создание и обустройство пешеходных переходов | Администрация района | 2022 | 1872,03334 | 0,00000 | 0,00000 | 1872,03334 |
|  | *федеральный и областной бюджеты* | 1845,66667 | 0,000 | 0,000 | 1845,66667 |
|  | *местный бюджет* | 26,36667 | 0,000 | 0,000 | 26,36667 |
|  | *внебюджетные средства* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | **Объем финансирования – всего по программе,**  **в том числе за счет средств:** | Х | Х | **6152,1364** | **2533,503** | **1746,59999** | **1872,03334** |
|  | ***федеральный и областной бюджеты*** | **5330,9525** | **1763,28583** | **1722,000** | **1845,66667** |
|  | ***местный бюджет*** | **76,1565** | **25,18980** | **24,60** | **26,3667** |
|  | ***внебюджетные средства*** | **745,02737** | **745,02737** | **0,000** | **0,000** |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Комплексное

развитие сельской территории сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский Самарской области на 2020-2022 годы»

МЕТОДИКА

комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельской территории сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский Самарской области на 2020-2022 год»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы).

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы).

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы), к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы).

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

base_23808_83714_3

где N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы);

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

base_23808_83714_5 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы), предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) за все отчетные годы.