проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  Сызранский

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________________                                                                    № ____

О подготовке проекта изменений в Генеральный план

городского поселения Междуреченск муниципального района  Сызранский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Междуреченск муниципального района  Сызранский Самарской области, администрация городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ

- Подготовить проект изменений в Генеральный план городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области от 17.12.2013 г. №  41, в части изменения границы населенного пункта или границ населенных пунктов с целью исключения их пересечения с границами земельных участков, границами муниципальных образований, иных препятствий для внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН (далее – проект изменений в Генеральный план).

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Генеральный план в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

- Заинтересованные лица вправе представить свои письменные предложения по проекту изменений в Генеральный план в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления по адресу: 445250, Самараская область, Сызранский район, п.г.т. Междуреченск, ул. Ленина, 1 либо по адресу электронной почты:  megdyrechensk@yandex.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Междуреченска» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Междуреченск

муниципального района Сызранский

Самарской области                                                                     О.В.Батяева

Приложение № 1

к постановлению администрации городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области

от «____» _______ 2019 года № _______

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области

(далее также – проект изменений в генеральный план)

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в генеральный план | Исполнитель по контракту | До 12.08.2019 |
| 2. | Размещение изменений в генеральный план во ФГИС ТП | Администрация городского поселения | До 14.08.2019 |
| 3. | Согласование проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами государственной власти | Администрация городского поселения | До 20.11.2019 |
| 4. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план | Администрация городского поселения | До 20.11.2019 |
| 5. | Доработка проекта изменений в генеральный план с учетом замечаний, поступивших по результатам согласования с уполномоченными органами, а также по результатам публичных слушаний | Исполнитель по контракту | До 30.11.2019 |
| 6. | Утверждение проекта изменений в генеральный план | Собрание представителей городского поселения | До 20.12.2019 |
| 7. | Опубликование утверждённых изменений в генеральный план | Глава городского поселения | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в генеральный план |