**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 18 » апреля 2016 г. № 16**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**на территории сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области на 2016-2020 годы»**

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения затрат на энергетические ресурсы в сельском поселении Усинское муниципального района Сызранский Самарской области, в соответствии с Уставом сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области, администрация сельского поселения Усинское

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области на 2016-2020 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усинский вестник» и разместить на официальном сайте Сызранского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Усинское А.Ю.Галкин**

Приложение к

Постановлению администрации

сельского поселения Усинское

от «18» апреля. 2016г. № 16

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**на территории сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области на 2016-2020 годы»**

# Паспорт программы

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**на территории сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области на 2016-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области на 2016-2020 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | * Федеральный закон от 23.11. 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; * Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; * Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; * Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; * Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; * Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Указ Президента Российской Федерации от 04.07.2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; * Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 г. № 1715-р; * Постановление администрации сельского поселения Усинское от 24.02.2014г. № 19 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области» |
| **Заказчик программы** | Администрация сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области |
| **Разработчик программы** | Администрация сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области |
| **Исполнители мероприятий программы** | Администрация сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский и иные организации, учреждения на основе заключаемых с ними Заказчиком программы муниципальных контрактов (договоров) по результатам торгов, проводимых администрацией |
| **Цели программы** | * Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. * Внедрение организационных, правовых, экономических, и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической безопасности объектов, находящихся в ведении сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области. * Реализация экономически обоснованного энергосберегающего комплекса взаимосвязанных мероприятий по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в сельском поселении Усинское муниципального района Сызранский Самарской области. * Снижение затрат на ТЭР в сельском поселении Усинское муниципального района Сызранский Самарской области. * Улучшение качества жизни населения сельского поселения Усинское, условий и комфортности проживания. |
| **Задачи программы** | * Обустройство и восстановление уличного освещения; * снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения * снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии, ТЭР с помощью установки приборов учета * улучшение качества освещения улиц * приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения * широкая пропаганда энергосбережения |
| **Сроки реализации**  **Программы** | 2016-2020 годы |
| **Перечень основных мероприятий** | 1. Анализ существующей ситуации.  2. Организация комплексной системы учета ТЭР.  3. Внедрение современных энергосберегающих технологий. |
| **Механизм реализации программы и организация контроля за выполнением мероприятий**  **программы** | Администрация сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области:   * обеспечивает контроль за целевым использованием бюджетных средств; * проводит в установленном порядке торги на заключение муниципальных контрактов (договоров); * обеспечивает контроль за ходом ремонтных работ; * принимает выполненные работы по муниципальному контракту (договору).   В процессе разработки сметной (проектной) документации и учитывая фактическое состояние уличного освещения, в Программу могут быть внесены коррективы в пределах, выделяемого финансирования. |
| **Объемы и источники финансирования по годам** | Объемы финансирования Программы на 2016-2020 годы за счет средств бюджета сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2016-2020 годы составляет 100 тыс. руб. в том числе:  2016 год – без финансирования  2017 год – 25 000 руб.  2018 год – 25 000 руб.  2019 год – 25 000 руб.  2020 год – 25 000 руб. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | * снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет; * обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов; * снижение удельных показателей энергопотребления, в том числе снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам); * увеличение доли современных энерго-эффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения; * создание благоприятных условий проживания населения на территории сельского поселения Усинское; * повышение безопасности дорожного движения, включающей снижение показателей при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного; * улучшение криминогенной обстановки в муниципальном образовании |

1. Введение

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных обследований, научные исследования и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов.

Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание учреждений.

Хронически недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению с течением времени значительно усугубляет ситуацию.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной программы.

Данная программа рассчитана на 2016 – 2020 годы и предполагает поэтапное выполнение программы. Первый этап предусматривает организационные мероприятия. Второй этап связан с реализацией мероприятий.

**2.       Обобщенная характеристики основных мероприятий муниципальной Программы с обоснованием необходимости их решений программными методами на основе анализа существующей ситуации и определения потенциала энергосбережения**

**сельского поселения Усинское**

Разработанная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области на 2016-2020 годы» предусматривает:

1. Организацию и координацию деятельности муниципальных учреждений и организаций коммунального комплекса в области энергосбережения.

2. Составление бюджетной росписи, обоснование лимитов бюджетных средств по получателям подведомственной отрасли и осуществление контроля за их исполнением.

3. Формирование муниципального заказа на обеспечение потребителей всеми видами энергетических услуг, выступление заказчиком на размещение муниципального заказа и контроль его исполнения.

4. В пределах предоставленных полномочий осуществление контроля за выполнением договорных обязательств, требований действующего законодательства юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области энергетики, эффективным использованием энергии подведомственными учреждениями.

5. Координацию работы по заключению договоров на техническое обслуживание энергетического оборудования.

6. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, на эксплуатацию энергетического хозяйства и оплату топливно-энергетических ресурсов.

Муниципальная программа сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области на 2016-2020 годы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения» (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышение энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа соответствует Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р.

Особое внимание в Программе уделяется вопросам по созданию механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, пропаганде энергосбережения и механизму контроля за реализацией Программы.

Муниципальная программа сельского поселения Усинское на 2016-2020 годы разработана в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и других нормативно правовых актов.

Муниципальное образование сельское поселение Усинское включает в себя 6 населенных пунктов, в которых существуют зоны застройки многоквартирных домов (МКД) и индивидуальных жилых строений.

Уровень комфортного проживания в сельском поселении Усинское в значительной степени зависит от состояния уличного освещения в населенных пунктах и дворовых территориях МКД. Данная работа имеет комплексный характер и является объектом особой заботы администрации сельского поселения Усинское для создания благоприятных условий и жизнедеятельности населения.

Одним из приоритетов программы сельского поселения Усинское является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха.

Программа направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства сельского поселения Усинское, путем обеспечения содержания нормативного освещения улиц и дорог населенных пунктов сельского поселения.

**Текущая ситуация**

Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния и уровня физического износа сетей уличного освещения и сформирована с учетом анализа потребности в выполнении ремонтных работ на объектах уличного освещения.

Уличное освещение на территории поселения не удовлетворяет современные требования по уровню освещенности и энергоэффективности. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками РКУ, имеющими низкий КПД, и в большинстве случаев, выработавшими свой ресурс. Из-за сильной изношенности провода происходят большие потери по мощностным характеристикам.

Оплата за электроэнергию уличного освещения сельского поселения Усинское обходится бюджету в 402 000 рублей в год.

При отсутствии приборов учета оплата за электроэнергию уличного освещения осуществляется на основе расчетных параметров, определяемых энергоснабжающими организациями. Практика такова, что эти расчеты основаны на совершенно нереальных допущениях. Следствием такой ситуации является то, что бюджет по сути дела оплачивает не потребленные ресурсы.

Установка приборов учета в сельском поселении Усинское муниципального района Сызранский Самарской области позволит получить значительную экономию, следствием чего возникнет потребность в устойчивом получении экономического эффекта от уточнения объемов потребляемых ресурсов с помощью приборов учета.

Система лимитирования энергоресурсопотребления бюджетной сферы позволит упорядочить платежи и создаст основы для снижения уровня энергопотребления.

Еще одним методом эффективности использования ТЭР является энергоаудит. Энергоаудит направлен на решение целого ряда проблем:

1. предварительный энергоаудит (экспресс-обследование), обеспечивает оценку необходимости проведения аудиторской проверки на основании анализа доли энергозатрат (электроэнергия) в суммарных затратах и выявления динамики ее изменения за 2-3 последних года;

2. энергоаудит первого уровня позволяет:

- выявить участки, где нерационально или расточительно расходуются энергоресурсы;

- расставить приоритеты будущей работы;

- выявить целесообразность проведения углубленного обследования.

3. энергоаудит второго уровня:

- найти возможность внедрения энергосберегающих проектов;

- оценить их технико-экономическую эффективность;

- объединить в одну систему рекомендации и технические решения по рациональному энергопользованию и энергосбережению;

- создать предпосылки для подготовки долговременного комплексного плана реализации энергосбережения

При реализации программы затраты на уличное освещение должны снизится на 15% по отношению к настоящему времени.

Замена неисправных, устаревших светильников уличного освещения, на современные является показателем состояния безопасности дорожного движения, снижения травматизма и улучшение криминогенной обстановки в муниципальном образовании.

**3. Организация комплексной системы учета топливно-энергетических ресурсов сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области**

Одним из наиболее эффективных направлений в энергосбережении является установка приборов учета. Наиболее важным разделом предлагаемой Программы является организация комплексной системы учета энергоресурсов. Без обеспечения каждого объекта приборами учета, оценка эффективности мероприятий по энергосбережению вызывает затруднения. Отсутствие приборов учета не позволяет показать картину энергопотребления. Обеспечить комплексный учет энергоресурсов возможно с применением автоматизированной системы учета энергоресурсов.

Эффективность использования энергетических ресурсов обеспечивается применением прогрессивного подхода, основанного на оснащении потребителей комплексными системами учета, контроля и регулирования. Данные системы представляют собой комплекс технических средств, позволяющих осуществлять многоканальный учет электрической энергии.

**4. Основные цели и задачи Программы**

Целями программы являются:

- обеспечение высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов,

- повышение надежности работы и улучшение энергоэкономичности осветительных установок,

- улучшение безопасности дорожного движения,

- снижение затрат на ТЭР в сельском поселении Усинское муниципального района Сызранский Самарской области, в том числе и на оплату за освещение улично-дорожной сети,

- улучшение качества жизни населения сельского поселения Усинское, условий и комфортности проживания,

- улучшение криминогенной обстановки в муниципальном образовании.

Настоящая Программа является - целевой программой. Реализацию программных мероприятий намечено осуществить путем последовательного проведения энергосберегающей политики в период с 2016 по 2020 года, за счет исполнения плановых мероприятий Программы.

Жизнеобеспечение населения, безопасность движения автотранспорта в вечернее и ночное время в значительной степени связано с состоянием наружного освещения в поселении. Средства наружного освещения относятся к одним из энергоемких потребителей электрической энергии сельского поселения Усинское.

В условиях роста тарифов на энергоносители, актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов непрерывно повышается. Поэтому решение вопроса повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов сельского поселения Усинское является актуальным для поселения.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить бесперебойное освещение в сельском поселении, позволит снизить затраты на техническое обслуживание, текущий ремонт и оплату за потребленную электроэнергию.

Задачами программы являются:

- обеспечение повышения энергосбережения на уличном освещении поселения;

- Замена электрических фонарей на энергосберегающие;

- Установка приборов учета электроэнергии, потребляемой на уличное освещение в населенных пунктах поселения;

- Усовершенствование сбора данных по всем параметрам электрической сети с электронных счетчиков электроэнергии;

- Информационная работа с населением, по вопросам энергосбережения;

- Обеспечение контроля за эффективностью внедрения энергосберегающих мероприятий;

- Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энерго-сберегающих мероприятий по энергосервисным договорам.

**5. Сроки реализации Программы**

Период реализации программы составляет 5 лет: 2016-2020 годы.

**6. Целевые показатели и индикаторы**

Целевые показатели и индикаторы в области энергосбережения и повы­шения энергетической эффективности сведены в таблицы.

**Общие целевые показатели и индикаторы,**

**позволяющие оценить ход реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя  (по годам) | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории сельского поселения Усинское | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории сельского поселения Усинское | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории сельского поселения Усинское | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Программы, определен с учетом средств местного бюджета и составляет 100 000 рублей.

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением о местном бюджете.

Источником финансирования Программы являются средства бюджета сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

**Финансирование основных мероприятий по энергосбережению**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **2016 год, руб.** | **2017 год, руб.** | **2018 год, руб.** | **2019 год, руб.** | **2020 год, руб.** |
| 1 | Установка счётчиков учёта электроэнергии уличного освещения в населённых пунктах сельского поселения Усинское (с. Усинское, с. Губино, с. Печерские Выселки, п. Новогубинск, с.Лесная Поляна) | 0 | 15000 | 10000 | 5000 | 0 |
| 2 | Замена электроламп на энергосберегающие | 0 | 10000 | 15000 | 20000 | 0 |
| 3 | Внедрение автоматизированной системы управления светильниками уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |

**8. Нормативное обеспечение Программы**

Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в сельском поселении Усинское обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории поселения.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в поселении являются:

- совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению.

**9. Механизм реализации, организация управления**

**и контроль за ходом реализации Программы**

Реализация настоящей Программы и достижение ее конечной цели - снижение потребления и затрат на топливно-энергетические ресурсы, и будет зависеть от степени обеспеченности предусмотренных в ней мероприятий отдельными видами ресурсов, прежде всего финансовыми.

Заказчиком Программы является Администрация сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области. Система управления и контроля включает:

- непрерывное отслеживание хода реализации Программы;

- наличие постоянной обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;

- корректировку мероприятий Программы;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми и другими ресурсами;

- установление обязательной ежегодной отчетности всех исполнителей Программы о ходе выполнения ее мероприятий.

Руководителем Программы является Администрация сельского поселения Усинское, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик Программы.

**10. Ожидаемые результаты программы**

Реализация предлагаемых мероприятий по оснащению приборами учета, замене ламп позволит уменьшить до 20% величины оплаты за потребление электроэнергии.

**11. Оценка социально-экономической эффективности**

**реализации Программы**

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

экономический эффект:

- снижение текущих эксплуатационных затрат на наружное освещение за счет внедрения энергосберегающих технологий;

- снижение бюджетных расходов;

- улучшение состояния уличного освещения.

социальный эффект:

- снижение травматизма, повышение безопасности движения транспорта и пешеходов;

- создание благоприятных условий проживания.

Энергоэффективность будет достигнута за счет повышения надежности работы и улучшения энергоэкономичности осветительных установок, замены ламп на энергосберегающие.

**11.1. Методика оценки эффективности**

**реализации муниципальной Програм­мы**

1. Оценка эффективности действия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области на 2016-2020 годы» (далее - Программа ) проводится ежегодно по результа­там отчетного года.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий Программы предоставляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых ин­дикаторов реализации мероприятий Программы»базируется на анализе целе­вых показателей, указанных в Программе и рассчитывается по формуле:

,

где: КЦИ*i*– степень достижения *i*-того целевого индикатора;

ЦИФ*i*(ЦИП*i*)– фактическое (плановое) значение *i*-того целевого индика­тора.

Значение показателя КЦИ*i* должно быть **>** 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат»:



где: КБЗ*i*– степень соответствия бюджетных затрат *i*-того мероприятия;

БЗФ*i*(БЗП*i*)– фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат *i*-того мероприятия.

Значение показателя КБЗ*i* должно быть ≤ 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реа­лизацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на *i*-тое мероприятие в расчете на единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию:

, ,

где: ЭП*i* (ЭФ*i*) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по *i*-тому мероприятию;

БРП*i*  (БРФ*i*) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на *i*-тое мероприятие;

ЦИП*i*  (ЦИФ*i*) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по *i*-тому мероприятию.

Значение показателя ЭФ*i* не должно превышать значение показателя ЭП.

**12. Перечень мероприятий Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский**

**Самарской области на 2016-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб.** | | | | | | **Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятий** |
| **Всего** | **в том числе:** | | | | |
| **Мест. бюджет** | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **1** | Установка счётчиков учёта электроэнергии уличного освещения в населённых пунктах сельского поселения Усинское (Усинское, Губино, Печерские Выселки, Новогубинск, Лесная Поляна) | **30** | **0** | **15** | **10** | **5** | **0** | Администрация сельского поселения Усинское |
|
|
| **2** | Замена электроламп на энергосберегающие | **45** | **0** | **10** | **15** | **20** | **0** |
| **3** | Внедрение автоматизированной системы управления светильниками уличного освещения | **25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25** |
|  | ИТОГО по Программе: | **100** | **0** | **25** | **25** | **25** | **25** |
|