**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАШЕВКА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «09» февраля 2021 г. № 15**

**О внесении изменений в постановление от 13.07.2020 г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский Самарской области на 2020-2022 г. г.»**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Ивашевка, администрация сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление от 13.07.2020 г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский Самарской области на 2020-2022 г. г.» следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к муниципальной программе «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский Самарской области на 2020-2022 гг.» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ивашевки».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ивашевка

муниципального района Сызранский

Самарской области А.А. Гаранин

Приложение 2

к муниципальной программе

«Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций

и обеспечение пожарной безопасности на территории

сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский

Самарской области на 2020-2022 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной Программы

«Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский Самарской области на 2020-2022 гг.»

| № п/п | Мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования  ( руб.), | | | | | | | Срок исполнения | | Исполни  тель | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| **1.** | **Организационное обеспечение реализации Программы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья | без финансирования |  | |  |  | |  | | 3 квартал текущего года | | Администрация сельского поселения  Ивашевка | | |
| 1.2 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности предприятий, объектов жилого сектора, территорий поселения | без финансирования |  | |  |  | |  | | Ежегодно | | Администрация сельского поселения  Ивашевка | | |
| 1.3 | Подготовка предложений по вопросам пожарной безопасности в рамках программ капитальных вложений на очередной финансовый год | без финансирования |  | |  |  | |  | | Ежегодно  (март-апрель) | | Администрация сельского поселения  Ивашевка | | |
| **2. Выполнение технической функции в противопожарном режиме** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение противопожарного инвентаря | Бюджет сельского поселения Ивашевка | 6000,00 | | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | | | Весь период | | | Администрация сельского поселения  Ивашевка |  |
| 2.2 | Опашка населенных пунктов | Бюджет сельского поселения Ивашевка | 47650,00 | | 20000,00 | 7650,00 | 20000,00 | | | Ежегодно в весенний период | | | Администрация сельского поселения  Ивашевка |  |
| 2.3 | Монтаж автономного пожарного извещателя | Администрация сельского поселения Ивашевка | 12350,00 | |  | 12350,00 |  | | | 1 квартал текущего года | | | Администрация сельского поселения  Ивашевка |
| 2.4 | Контроль за состоянием пожарных водоемов | Без финансиро-вания |  | |  |  |  | | | Весь период | | | Администрация сельского поселения  Ивашевка |  |
| 2.5 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Бюджет сельского поселения Ивашевка | 20000,00 | | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | | | Весной и осенью | | | Администрация сельского поселения  Ивашевка |  |
| 2.6 | Проверка пожаробезопасности помещений, зданий жилого сектора. | Без финансиро-вания |  | |  |  |  | | | Весь период | | | Администрация сельского поселения  Ивашевка |  |
| 2.7 | Проверка пожарных гидрантов и водопроводов | Бюджет сельского поселения Ивашевка | 43200,00 | | 11200,00 | 12000,00 | 20000,00 | | | Весна и осень текущего года | | | Администрация сельского поселения  Ивашевка |  |
| **3** | **Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности | Без финансирования | |  |  |  |  | | Весь период | | Администрация сельского поселения  Ивашевка | | |  |
| 3.2 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | Бюджет сельского поселения Ивашевка | | 5900,00 | 1900,00 | 2000,00 | 2000,00 | | Весь период | | Администрация сельского поселения  Ивашевка | | |  |
| 3.3 | Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий учреждений с массовым пребыванием людей | Без финансирования | |  |  |  |  | | В соответствии с утвержденным графиком | | Администрация сельского поселения  Ивашевка | | |  |
| 3.4 | Ремонт системы оповещения в здании: Сызранский район, п. Кошелевка, ул. Школьная, 11 | Бюджет сельского поселения Ивашевка | | 29030,00 | 9030,00 | 10000,00 | 10000,00 | | В соответствии с утвержденным графиком | | Администрация сельского поселения  Ивашевка | | |  |
| Сызранский район, с. Ивашевка, ул. Школьная, 8Б | 45050,00 | 15050,00 | 15000,00 | 15000,00 | |  |
| 3.5 | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации в газете «Вестник Ивашевки» | Без финансирования | |  |  |  |  | | Весь период | | Администрация сельского поселения  Ивашевка | | |  |
| 1. **Социальное и экономическое стимулирование граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Материальная помощь гражданам, принимающим участие в добровольной пожарной охране или участие в борьбе с пожарами | Бюджет сельского поселения Ивашевка | 15000,00 | | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | | По заявке | | Администрация сельского поселения  Ивашевка | | |  |
| 4.2. | Оплата привлеченной техники от юридических лиц поселения для борьбы с пожарами | Бюджет сельского поселения Ивашевка | 20000,00 | | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | | По заявке | | Администрация сельского поселения  Ивашевка | | |  |
| В С Е Г О: | | | 244180,00 | | 57180,00 | 82000,00 | 105000,00 | | По заявке | | Администрация сельского поселения  Ивашевка | | |  |
| И Т О Г О за весь период: | | | 244180,00 | | | | | | | | | | | |