ОТЧЕТ

о реализации  программы «Доступная среда для инвалидов в сельском поселении Варламово муниципального района Сызранский Самарской области на 2016-2018 годы» сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области за 2017 год

Основные результаты Программы

Программой   «Доступная среда для инвалидов в сельском поселении Варламово муниципального района Сызранский Самарской области на 2016-2018 годы» предусмотрен ряд мероприятий направленных на обеспечение доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории  сельского поселения Варламово, оказание помощи и содействия в защите прав и интересов инвалидов, интеграцию инвалидов в общество. В результате реализации Программы увеличилась возможность участия инвалидами во всех сферах жизни общества наравне с другими гражданами.

Защита прав и интересов инвалидов,

интеграция инвалидов в общество

По программе «Доступная среда для инвалидов в сельском поселении Варламово муниципального района Сызранский Самарской области на 2016-2018 годы» проводились следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Финансовые затраты (тыс. рублей) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Устройство асфальтобетонной площадки для парковки инвалидов по адресу: п.Варламово, ул.Кооперативная,9 | 2016 2018 годы | - | 100,00 | - | 100,00 | Администрация сельского поселения Варламово |
| 2. | Устройство тротуарной дорожки для инвалидов к ДК с.Демидовка | 2016 2018 годы | - | 51,57 | - | 51,57 | Администрация сельского поселения Варламово |
| 3. | Привлечение инвалидов в спортивные секции, кружки художественного творчества | 2016-2018 годы | не требует финансирования | Администрация сельского поселения Варламово |
| 4. | Вовлечение инвалидов в культурную, общественную жизнь сельского поселения Варламово | 2016- 2018 годы | не требует финансирования | МУ МКДЦ муниципального района Сызранский |
| 5. | Рассмотрение каждой индивидуальной ситуации, с которой инвалид обратился за помощью | 2016- 2018 годы | не требует финансирования | Администрация сельского поселения Варламово |
| 6. | Обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры (установка пандусов, поручней и т.п.) | 2016- 2018 годы | - | - | 250,00 | 250,00 |  |
|  | Всего по Программе (источник финансирования - бюджет сельского поселения) | 2016- 2018 годы | - | 151,57 | 250,00 | 401,57 |  |

Предусматривались  объемы финансирования на 2017 год в размере 151,57 тыс. рублей из бюджета поселения.

Фактическое освоение средств в полном объеме.

Меры по реализации Программы

В течение 2017 года в программу «Доступная среда для инвалидов в сельском поселении Варламово муниципального района Сызранский Самарской области на 2016-2018 годы»  было внесено 3   изменения: Постановление № 112 от 27.06.2017 г., № 167 от 03.10.2017 г., № 232 от 15.12.2017 г.

Указанные изменения вносились в связи с изменениями  стоимости работ и уточнения  перечня необходимых работ.

Оценка эффективности реализации Программы

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы состоит в увеличении возможности участия инвалидов во всех сферах жизни общества наравне с другими гражданами.

Реализация Программы приводит к дальнейшему усилению защиты прав и законных интересов инвалидов, недопущению дискриминации инвалидов по признакам категории, причины и степени инвалидности, обеспечению доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения сельского поселения Варламово.