# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Варламово

# МУНИЦИПАЛЬНОГО района СЫЗРАНСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 08 »    10.   2013 года                                                                          №  198

# О подготовке проекта Правил землепользования и застройки

сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области

В соответствии с частями 5 – 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области, постановляю:

- Подготовить проект Правил землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области.

- Установить, что градостроительное зонирование производится в один этап в срок до 31 декабря 2013 года применительно ко всей территории сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Создать Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области и утвердить ее состав согласно приложению №  2 к настоящему постановлению.

- Утвердить Положение о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области согласно приложению №  3 к настоящему постановлению.

- Утвердить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу Постановление Администрации

сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области от 02 ноября 2009 года № 411 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки».

- Признать утратившим силу Распоряжение Администрации сельского

поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области от 20 февраля 2013 г. № 18 «О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Варламовский Вестник».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Варламово

муниципального района Сызранский

Самарской области                    					В.Н. Чижов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Варламово

муниципального района Сызранский

Самарской области

от 08. 10. 2013 года   №  198

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области (далее также – проект правил) | Исполнитель по муниципальному контракту на разработку проекта правил | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом на разработку проекта правил |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов правил землепользования и застройки, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в уполномоченный орган Администрации муниципального района Сызранский Самарской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский (далее – Комиссия) | Не позднее 30 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного исполнителем по муниципальному контракту проекта правил, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в уполномоченный орган Администрации муниципального района Сызранский Самарской области | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Проверка проекта правил на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района Сызранский Самарской области, схеме территориального планирования Самарской области, схеме территориального планирования Российской Федерации, направление проекта правил Главе поселения или на доработку | Уполномоченный орган Администрации муниципального района Сызранский | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил |
| 5. | Доработка проекта правил с учетом внесенных предложений и замечаний, направление проекта правил в уполномоченный орган Администрации муниципального района Сызранский | Исполнитель по муниципальному контракту на разработку проекта правил | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом на разработку проекта правил |
| 6. | Анализ доработанного проекта правил, направление его в уполномоченный орган Администрации муниципального района Сызранский Самарской области на доработку | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта правил |
| 7. | Анализ доработанного проекта правил, направление его Главе поселения или на доработку | Уполномоченный орган Администрации муниципального района Сызранский | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта правил |
| 8. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения Варламово | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 9. | Опубликование проекта правил, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Варламово | Администрация сельского поселения Варламово | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 10. | Проведение публичных слушаний по проекту правил | Комиссия | Два месяца со дня опубликования проекта правил |
| 11. | Направление результатов публичных слушаний в уполномоченный орган Администрации муниципального района Сызранский Самарской области для доработки правил | Комиссия | Не позднее 10 дней после утверждения заключений о результатах публичных слушаний |
| 12. | Доработка проекта правил с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта правил в уполномоченный орган Администрации муниципального района Сызранский Самарской области | Исполнитель по муниципальному контракту на разработку проекта правил | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом на разработку проекта правил |
| 13. | Анализ доработанного проекта правил, направление его Главе сельского поселения Варламово вместе с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний или на доработку | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта правил |
| 14. | Принятие решения о направлении проекта правил в Собрание представителей сельского поселения Варламово или об отклонении проекта правил и направлении их на доработку | Глава сельского поселения Варламово | В течение 10 дней со дня предоставления проекта правил |
| 15. | Опубликование правил после утверждения Собранием представителей сельского поселения Варламово в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Варламово | Глава сельского поселения Варламово | В течение 10 дней со дня утверждения правил |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

сельского поселения Варламово

муниципального района Сызранский

Самарской области

от  08.  10. 2013 года   №  198

# СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области

|  | Председатель Комиссии: |
| --- | --- |
| 1. | Чижов В.Н. | - Глава сельского поселения Варламово |
|  | Заместитель председателя Комиссии: |
| 2. | Дорина О.В. | - заместитель главы Администрации сельского поселения Варламово |
|  | Секретарь Комиссии: |
| 3. | Нырова С.И. | - специалист 1й категории администрации сельского поселения Варламово |
|  | Иные члены Комиссии: |
| 4. | Одинокова Е.А. | - заместитель руководителя УСАЖКДХ администрации Сызранского района (по согласованию) |
| 5. | Ганина Т.А. | - руководитель КУМИ администрации Сызранского района (по согласованию) |
| 6. | Красничкина Е.Ю. | - руководитель финансового управления администрации Сызранского района (по согласованию) |
| 7. | Емельянов В.А. | - начальник отдела экологического контроля администрации Сызранского района (по согласованию) |
| 8. | Ильяшенко М.Н. | - ведущий специалист администрации сельского поселения Варламово |
| 9. 10. 11. | Наместникова А.А. 1 Геккель С.Г. Кузьмичев В.В. | - специалист 1й категории администрации сельского поселения Варламово - депутат Собрания представителей сельского поселения Варламово - депутат Собрания представителей сельского поселения Варламово |
| 12. | Аксарин А.А. | - Консультант управления правового-кадрового обеспечения охраны объектов культурного наследия, архитектор –реставратор (по согласованию) |
| 13. 14. 15. | Крамарев А.И. Травян О.О. Лопатин И.В. | - Консультант управления правового-кадрового обеспечения охраны объектов культурного наследия, историк-археолог (по согласованию) - старший юрист ООО «ОКТОГОН» - юрист ООО «ОКТОГОН» |

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Варламово

# МУНИЦИПАЛЬНОГО района СЫЗРАНСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  »    .   2015 года                                                                          №

# О подготовке проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Варламово о внесении изменений в  Правила землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области

В соответствии с частями 5 – 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области, постановляю:

- Подготовить проект Решения Собрания представителей сельского поселения Варламово о внесении изменений в  Правила землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Варламово о внесении изменений в  Правила  землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке  проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Варламово о внесении изменений в  Правила землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области согласно приложению №  2  к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее решение в газете органов  местного самоуправления сельского поселения Варламово  «Варламовский Вестник» и разместить  на официальном сайте Сызранского района в сети Интернет  www.syzrayon.ru

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Варламово

муниципального района Сызранский

Самарской области                    					В.Н. Чижов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Варламово

муниципального района Сызранский

Самарской области

от   2015 года   №

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Варламово о внесении изменений в  Правила  землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Варламово о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области (далее также – проект правил) | Исполнитель по муниципальному контракту на разработку проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Варламово о внесении изменений в ПЗЗ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом на разработку проекта правил |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области | Комиссия по подготовке проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Варламово о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский (далее – Комиссия) | Не позднее 30 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного исполнителем проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Варламово о внесении изменений в Правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта Решения в уполномоченный орган Администрации муниципального района Сызранский Самарской области | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Проверка проекта правил на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального планирования сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области, схеме территориального планирования Самарской области, схеме территориального планирования Российской Федерации, направление проекта правил Главе поселения или на доработку | Уполномоченный орган | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта Решения |
| 5. | Доработка проекта Решения с учетом внесенных предложений и замечаний, направление проекта правил в уполномоченный орган | Исполнитель на разработку проекта правил | В срок не позднее 10 дней |
| 6. | Анализ доработанного проекта правил, направление его в уполномоченный орган на доработку | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта Решения |
| 7. | Анализ доработанного проекта Решения, направление его Главе поселения или на доработку | Уполномоченный орган | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта правил |
| 8. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения Варламово | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 9. | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний о проекте решения в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Варламово | Администрация сельского поселения Варламово | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 10. | Проведение публичных слушаний по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Варламово о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Комиссия | Два месяца со дня опубликования проекта правил |
| 11. | Направление результатов публичных слушаний в уполномоченный орган для доработки правил | Комиссия | Не позднее 10 дней после утверждения заключений о результатах публичных слушаний |
| 12. | Доработка проекта правил с учетом результатов публичных слушаний, направление Решения Собрания представителей сельского поселения Варламово о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Исполнитель на разработку проекта Решения правил | В сроки, не позднее 10 дней |
| 13. | Анализ доработанного проекта Решения, направление его Главе сельского поселения Варламово вместе с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний или на доработку | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта Решения |
| 14. | Принятие постановления о направлении проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Варламово о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в Собрание представителей сельского поселения Варламово или об отклонении проекта правил и направлении их на доработку | Глава сельского поселения Варламово | В течение 10 дней со дня предоставления проекта Решения |
| 15. | Опубликование Решения Собрания представителей сельского поселения Варламово о внесении изменений в Правила землепользования и застройки после утверждения Собранием представителей сельского поселения Варламово в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Варламово | Глава сельского поселения Варламово | В течение 10 дней со дня утверждения Решения |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

сельского поселения Варламово

муниципального района Сызранский

Самарской области

от   2015 года    №

# Порядок направления заинтересованными лицами

предложений по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Варламово о внесении изменений в  Правила  землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области

- Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке  проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Варламово о внесении изменений в  Правила  землепользования и застройки землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Варламово о внесении изменений в  Правила  землепользования и застройки землепользования и застройки сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области (далее также – проект правил).

- Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 446073, Самарская область, Сызранский район, поселок Варламово, ул. Кооперативная, д. 9

- Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Варламово о внесении изменений в  Правила  землепользования и застройки .

- Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных  для рассмотрения предложений по существу.

- Полученные материалы возврату не подлежат.

- Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию  сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области.

- По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.