|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОТЧЕТ |  |  |  |  |
|  |  | по комплексной оценке результативности и эффективности муниципальных программ сельского поселения Заборовка муниципального района Сызранский Самарской области за 2019 | | | | | год. |  |
|  |  |  | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| наименование муниципальной программы | | | | объем финансирования | | исполнено | | % исполнения |
| Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования администрации сельского поселения Заборовка | | | | 2673680,61 | | 2310346,38 | | 86,41 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Заборовка» | | | | 1050167,81 | | 1050167,81 | | 100,00 |
| Муниципальная программа «Осуществления материально-технического и транспортного обеспечения деятельности администрации сельского поселения Заборовка | | | | 706527,64 | | 706527,64 | | 100,00 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры администрации сельского поселения Заборовка» | | | | 191476,17 | | 191476,17 | | 100,00 |
| Муниципальная программа сельского поселения Заборовка муниципального района Сызранский «Доступная среда для инвалидов сельского поселения Заборовка муниципального района Сызранский Самарской области на 2018-2020 годы» | | | | 7600,00 | | 7600,00 | | 100,00 |
| Муниципальная программа сельского поселения Заборовка муниципального района Сызранский «Профилактика наркомании и токсикомании на территории сельского поселения Заборовка муниципального района Сызранский Самарской области на 2018-2020 годы» | | | | 15000,00 | | 15000,00 | | 100,00 |
| Муниципальная программа сельского поселения Заборовка муниципального района Сызранский «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Заборовка муниципального района Сызранский Самарской области на 2018-2021 годы» | | | | 28000,00 | | 28000,00 | | 100,00 |
| ИТОГО | | | | 4672452,23 | | 4309118,00 | | 92,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основными критериями для оценки эффективности муниципальных программ являются: | | | | | | | |
| -выполнение запланированных мероприятий программы в соответствии с установленными целевыми индикаторами | | | | | | | | |
| -уровень финансового обеспечения программы | | | | | | | | |
| -соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития сельского поселения Заборовка | | | | | | | | |
| -организация контроля над реализацией программы ,уровень динамики индикаторов | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Разработка муниципальных программ по прежнему остается одним из приоритетов в системе | | | | | | | | |
| муниципального управления и является серьезным шагом на пути повышения эффективности работы администрации поселения по внедрению системы бюджетирования, ориентированного на результат | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Муниципальные программы являются менханизмом програмно-целевого управления | | | | | | | | |
| бюджетными ресурсами и в конечном итоге позволяют оценить эффективность использования направляемых на финансирование програмных мероприятий бюджетных ресурсов. Тем самым программы дают возможность повысить результативность бюджетных расходов. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Вывод:** В целом программы являются эффективными и необходимыми их разработке и реализации в дальнейшем. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Глава сельского поселения Заборовка И.В. Беленовская | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |