Отчет за 2017 год

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Сызранский «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Сызранский»

на 2017-2019 годы

1. Муниципальная программа муниципального района Сызранский «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Сызранский Самарской области» на 2017-2019 годы.

2. Цель программы: обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории Сызранского района Самарской области.

Задачи программы:

- Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Нормативно-правовое обеспечение предпринимательской деятельности.

- Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Расширение деловых возможностей, организация системы продвижения (продукции, работ, услуг).

- Мероприятия по поддержке субъектов социального предпринимательства.

3. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы:

3.1. Все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой на 2017 год, выполнены.

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы:

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку, направленную на содействие развитию СМСП | Ед. | 8 | 4 | 2 (50%) | Медленное пополнение расчетного счета Фонда ежемесячными платежами заемщиков |
| 2. | Количество малых и средних предприятий на 10 тысяч человек населения | Ед. | 248 | 245 | 1,01(98%) | Закрытие малых предприятий и ИП, в связи с кризисом, жесткой конкуренцией и увеличением налогов. |
| 3. | Организация и проведение обучающих семинаров по актуальным вопросам СМСП при содействии информационно-консалтингового агентства Самарской области | Кол-во семинаров | 4 | 4 | 1(100%) | . |
| 4. | Количество субъектов малого предприни-мательства | Ед. | 627 | 614 | 1,02(98%) | Закрытие СМСП в условиях кризиса и жесткой конкуренции. |
| 5. | Количество СМСП, получивших информационно-аналитическую, консультационную и организацион-ную поддержку | Ед. | 115 | 103 | 1,11(90%) |  |
| 6. | Доля среднесписочн. числ-ти работников (без внешн.совместителей) малых предприятий в среднесписочн. числ-ти работников (без внешн. совместителей) всех пред-тий и орг-ций | % | 49,8 | 49,8 | 1 (100%) |  |
| 7. | Расходы бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого предпринимательства, в том числе: -в расчете на одно малое предприятие муниципального образования; - одного жителя муниципального образования | тыс. руб. | 45 1,18 0,01 | 45 1,18 0,01 | 1 (100%) 1 (100%) 1(100%) |  |
| 8. | Содействие участию СМСП в выставках, ярмарках, форумах, конкурсах | кол-во мероприятий | 4 | 4 | 1 (100%) |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)** |  | 1 (100%) | 1,03 (97%) |  |  |

-------------------------------

*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

** Рассчитывается по данным, указанным в графе  «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)».

3.3.  Перечень мероприятий выполнен в установленные сроки.

3.4. Существенным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, можно назвать государственный кризис в условиях снижения курса национальной валюты и сокращения расходов государственного бюджета.

3.5. На выполнение мероприятий муниципальной программы было предусмотрено финансирование в размере 45000 рублей. Указанные денежные средства освоены в полном объеме.

3.6. Не в полной мере реализованы мероприятия:

- Фондом поддержки предпринимательства было предоставлено меньшее количество микрозаймов, в связи с медленным пополнением расчетного счета ФПП ежемесячными платежами заемщиков;

- снижение числа малых и средних предприятий на 10 тысяч человек населения и количества субъектов малого предпринимательства	обусловлено официальным закрытием многих ИП, в связи с кризисом, увеличением налогов и неспособностью конкурировать с торговыми сетями.

3.7. В результате комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы степень выполнения мероприятий составила 97%, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

3.8. В 2018 году планируется повысить эффективность реализации муниципальной программы за счет следующих показателей:

- в рамках финансовой поддержки планируется предоставление грантов из бюджета муниципального района Сызранский Самарской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, на приобретение производственного оборудования для развития и (или) модернизации производства;

- увеличение количества выданных микрозаймов на развитие бизнеса для СМСП;

- организации дополнительных семинаров и привлечения большего числа предпринимателей к участию в выставках, ярмарках, конкурсах и других местных и выездных мероприятиях.